Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества»

г.Лысьва Пермский край

# ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

# по развитию школьных средств массовой информации

# Лысьвенского городского округа

Одним из приоритетных направлений государственной политики является расширение использования информационных и телекоммуникационных технологий для развития новых форм и методов обучения, в том числе дистанционного образования и медиаобразования, создание системы непрерывной профессиональной подготовки в области информационно-коммуникационных технологий.

Медиаобразование рассматривается как один из важнейших ресурсов развития информационного общества, основа формирования и развития личности средствами массовых коммуникаций.

Перед современными образовательными учреждениями стоит задача по подготовке социально активной и информационно грамотной личности.

Большое значение приобретает развитие школьных средств массовой информации (далее – СМИ).

В основе настоящей программы заложена идея создания объединяющего информационно-коммуникационного пространства, где учащиеся образовательных учреждений Лысьвенского городского округа смогут обсуждать последние новости, проблемы и обучаться.

Цели и задачи

Основная миссия – объединение на базе МБУДО «ДД(Ю)Т» редакций образовательных организаций, предоставление возможностей учащимся показать свою работу на городском уровне, повышение качества школьных СМИ.

Цель – создание системы условий для удовлетворения образовательных потребностей учащихся и развитие индивидуальных качеств личности в рамках новой образовательной стилистики школьных СМИ.

Задачи:

-	Обеспечение методической поддержки внедрения образовательных ресурсов и инструментов в практику школьных СМИ.

-	Создание условий для обмена опытом педагогов - редакторов школьных СМИ.

-	Организация и проведение обучающих мероприятий для учащихся - членов школьных редакций.

-	Создание механизмов и сервисов для взаимодействия всех участников школьного медиа - сообщества ЛГО.

- 	Создание условий для воспитания информационной культуры учащихся, развития технических навыков;

-	Создание условий для апробации и демонстрации учащимися своей компетентности в области журналистики;

-	Привлечение новых социальных партнеров.

Кадровый ресурс.

На данный момент в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» работает коллектив «Юнкоры КНАУМ».

Кадровые ресурсы:

- Дюпина Марина Васильевна, педагог дополнительного образования, соответствие занимаемой должности (выпускница «Детской телестудии» (педагог Терентьева Н.С.), в должности педагога дополнительного образования работает в данном учреждении с ноября 2018 года.)

- Терентьева Надежда Сергеевна, педагог дополнительного образования первой квалификационной категории, в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребёнком.

Являясь муниципальным опорным центром дополнительного образования ЛГО, МБУ ДО «ДД(Ю)Т» предлагает объединение школьных СМИ города в Медиа - сообщество образовательных организаций Лысьвенского городского округа и дальнейшее его развитие в рамках реализации проекта, рассчитанного на 2 года.

ПРОЕКТ

«Медиа - сообщество образовательных организаций

Лысьвенского городского округа»

на 2020-2022 год

- Паспорт проекта

| Разработчики-координаторы проекта | Управление образования Лысьвенского городского округа, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества». |
| --- | --- |
| Участники проекта | Координатор проекта, педагогические работники, учащиеся ОО, кураторы школьных СМИ, члены редакций школьных ТВ и газет, партнеры проекта. |
| Цель проекта | Создание единого общедоступного информационно-образовательного пространства Лысьвенского городского округа. |
| Задачи проекта | - Обеспечение методической поддержки внедрения образовательных ресурсов и инструментов в практику школьных СМИ. - Создание условий для обмена опытом педагогов - редакторов школьного СМИ. - Организация и проведение обучающих мероприятий для учащихся - членов школьной редакции. - Создание механизмов и сервисов для взаимодействия всех участников школьного медиа - сообщества ЛГО. - Создание банка методических, образовательных продуктов для применения во внеурочной деятельности и дополнительном образовании. |
| Сроки и этапы реализации | 2 года: октябрь 2020 года – май 2022 года |
| Перечень основных мероприятий проекта | - Привлечение педагогов и детей для участия в проекте. - Создание школьного медиа -сообщества ЛГО и информационно -образовательной онлайн - платформы. - Организация и проведение мероприятий (семинаров, мастер-классов) для педагогов - кураторов и учащихся по формированию базовых навыков для работы в школьных СМИ. - Привлечение членов городского медиа - сообщества к активному участию в краевых, всероссийских и международных конкурсах. - Поддержка членов сообщества ЛГО в дальнейшем профессиональном развитии. |
| Ожидаемые результаты | - созданное и активно развивающееся медиа - сообщество ЛГО. - рост числа привлеченных членов школьных СМИ в мероприятиях медиа - сообщества ЛГО. - активная работа координаторов -кураторов по организации мероприятий (форума, семинаров, мастер-классов). - рост уровня квалификации педагогов - редакторов. - накопление обучающего материала для работы. - трансляция результатов деятельности сообщества в социальных сетях. |
| Система организации контроля за выполнением проекта | Текущее управление проектом и контроль за ходом его реализации осуществляет рабочая группа проекта «Медиа - сообщества Лысьвенского городского округа» |
| Партнёры проекта | - Лысьвенская общественно-политическая газета «Искра» (редактор детского приложения «Муравейник» Кожевникова Е.В.) - Дюпин Е.В. – оператор со стажем работы на ТВ -7 лет. - Лысьвенская Телекомпания |

- Цель и задачи деятельности сообщества школьных СМИ Лысьвенского городского округа.

Цель проекта – Создание единого общедоступного информационно-образовательного пространства Лысьвенского городского округа.

Задачи проекта:

- Обеспечение методической поддержки внедрения образовательных ресурсов и инструментов в практику школьных СМИ.

- Создание условий для обмена опытом педагогов - редакторов школьного СМИ.

- Организация и проведение обучающих мероприятий для учащихся - членов школьной редакции.

- Создание механизмов и сервисов для взаимодействия всех участников школьного медиа - сообщества ЛГО.

- Создание банка методических, образовательных продуктов для применения во внеурочной деятельности и дополнительном образовании.

Участники проекта.

К участникам проекта относятся: координатор проекта, педагогические работники, учащиеся ОО, кураторы - редакторы школьных СМИ, члены редакций школьных ТВ и газет, партнеры проекта.

К участию в проекте приглашаются:

˃ кураторы - редакторы различных направлений школьных СМИ: газета, телевидение, радио;

˃ активные члены редакций в возрасте от 10 до 17 лет по каждому направлению;

˃ учителя, сотрудничающие со школьными редакциями.

В процессе коммуникации кураторы-редакторы школьных СМИ взаимодействуют с координатором по темам обучающих мероприятий и семинаров, создают условия для профессионального роста членов школьных СМИ, способствуют активному участию членов редакций школьных СМИ в мероприятиях, проводимых в рамках проекта и конкурсах различного уровня, а также оказывают помощь в наработке творческих материалов.

Участники проекта в своей творческой работе опираются на закон РФ «О средствах массовой информации». В частности, несут ответственность за искажение данных в своих журналистских материалах.

4. Механизм реализации проекта

1. Формирование рабочей группы.

Создание рабочей группы, определяющей направления работы, на базе МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества».

2. Проектирование среды: разработка этапов реализации проекта.

Создание единого пространства в формате «онлайн» для наиболее успешной реализации целей и задач проекта, включающий актуальную и необходимую информацию. Создание возможности оффлайн - общения.

3. Информирование о запуске проекта.

Информирование учителей и других участников через проведение семинаров, совещаний, рассылок и рекламы о реализации проекта Медиа-сообщества.

4. Реализация проекта

Разработка координаторами плана - сетки мероприятий. Внедрение проекта на территории города Лысьва. Организация активностей для кураторов - редакторов и членов редакции школьного СМИ. Проведение ряда обучающих мероприятий. Вовлечение в проект 25-30% детей, представителей от каждой редакции в проект. Организация интернет-конференций и привлечение к активному обмену опытом.

5. Подведение итогов, анализ результатов проекта

Оценка деятельности участников проекта. В конце учебного года анализ реализации проекта, планирование дальнейших действий по реализации проекта. Благодарности участникам проекта. Анкетирование (диагностика) участников и наблюдателей проекта.

6. Распространение опыта по результатам реализации проекта

Обобщение материалов, оформление отчетов о выполненной работе, распространение опыта работы.

- Сроки и этапы реализации проекта.

Обучающие встречи (семинары, мастер-классы и т.д.) проходят по четвергам.

Круглые столы с педагогами - кураторами, редакторами школьных СМИ - по субботам.

| п/п | Наименование мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Определение основного содержания Медиа-сообщества ЛГО | Сентябрь-октябрь 2020 |
| 2. | Формирование нормативной базы | Октябрь 2020 |
| 3. | Информирование о запуске проекта | Ноябрь 2020 |
| 4. | Формирование методической базы и организация мастер-классов, семинаров, круглых столов, фестивалей для участников проекта. | Декабрь 2020 – май 2021 |
| 5. | Организационное собрание педагогов-кураторов: выявление потребностей и проблем в работе школьного СМИ (онлайн или оффлайн) | 3 декабря 2020 |
| 6. | Мастер-класс как написать о школьном мероприятии вкусно? (для печатных СМИ) | 17 декабрь 2020 |
| 7. | Мастер-класс «Как найти инфоповод не выходя из кабинета и сделать сюжет» (школьное ТВ) | 24 Декабрь 2020 |
| 8. | Мастер-класс «Вёрстка газеты: от правил до программы» | Январь2021 |
| 9. | Мастер-класс «Я – ведущий: секреты работы» | Январь 2021 |
| 10. | Круглый стол «А у нас….» - обмен опытом | Февраль 2021 |
| 11. | Мастер-классы от партнеров | Март 2021 |
| 12. | Хитрости работы в программах монтажа, а также как создать интересные новости (школьное ТВ) | Апрель 2021 |
| 13. | Расчет объема своего материала или как верстка влияет на содержание (газета). | Апрель 2021 |
| 14. | Форум школьных СМИ | Май 2021 |
| 15. | Профильный лагерь «ЧЕРНИЛЬНИЦА» | Июнь 2021 |
| 16. | Круглые столы с педагогам-кураторами, редакторами школьных СМИ | Декабрь 2020 – май 2021 (по заявкам от педагогов) |
| 17. | План реализации проекта на 2021 – 2022 учебный год (после анализа работы проекта) | До 25 сентября 2021 года |

- МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОЕКТА

Желаемое материально-техническое обеспечение:

отдельный кабинет с мебелью;

видеокамера;

ноутбуки;

компьютер, оснащенный специальными программами;

сканер;

принтер;

фотоаппарат;

петличные микрофоны;

световое оборудование (софиты);

комплект для звукозаписи;

бумага формата А3 и А4.